Warmtenet-werken in 2016

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Werken** | **Duur** | **Omschrijving** |
| Deeltraject 1 | Van 08/08/2016 tot 29/08/2016 | Noordstraat: tussen Adriaan Willaert-Desiré Mergaertstraat en Sint-Amandstraat richting Kokelaarstraat |
| Deeltraject 2 | Van 24/08/2016 tot 01/09//2016 | De Westlaan: persing naar de overkant van de straat tot aan de stedelijke begraafplaats |
| Deeltraject 3 | Van 29/08/2016 tot 01/12/2016 (installatie buizen en lassen vanaf 08/08/2016) | Ondergrondse boring van de Lidl-parking tot de site Ingelbeen-Soete aan de overkant van de Westlaan + onder het fietspad Kanunnik Duboisstraat tot aan de Westlaan |
| Deeltraject 4 | Van 30/08/2016 tot 23/09/2016 | Kruispunt Hugo Verrieststraat- -Kokelaarstraat-Cichoreistraat |
| Deeltraject 5 | Van 5/09/2016 tot 18/10/2016 | Onder het pad van de stedelijke begraafplaats tot aan de Blekerijstraat |
| Deeltraject 6 | Van 03/10/2016 tot 14/10/2016 | In Kattenstraat van Noordhofpark tot aan de Uilstraat |
| Deeltraject 7 | Van 19/10/2016 tot 25/11/2016 | Vanaf fietspad aan de site Ingelbeen-Soete via Juffrouw Lamotestraat tot aan de grens van park Grote Bassin |
| Deeltraject 8 | Van 20/10/2016 tot 14/11/2016 | In de Blekerijstraat en de Arme Klarenstraat vanaf de ingang van de stedelijke begraafplaats (aansluiting VMS en CVO) |
| Deeltraject 9 | Van 07/11/2016 tot 07/02/2016 | Vanaf Het Laere tot aan de Noordstraat |
| Deeltraject 10 | Van 21/11/2016 tot 30/01/2016 | In de Kokelaarstraat |
| Deeltraject 11 | Van 07/12/2016 tot 16/12/2016 | Aansluiting Het Laere |